ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Волгоградской области

от 29 мая 2020 года № 580
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области» 

(в ред. пост. от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 16.06.2023 №682, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", Бюджетным кодексом РФ, Законом Волгоградской области от 05.12.2024 № 110-ОД «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Правилами формирования, предоставления  и распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, утвержденными постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 № 692-п, Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, предусмотренными приложением 1 к государственной программе Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий", руководствуясь Уставом Котовского муниципального района, Администрация Котовского муниципального района постановляет:
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексное  развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит обнародованию.
Глава Котовского 
муниципального района                                  С.В.Чумаков 

Приложение №1

к постановлению администрации 

Котовского муниципального района

от 29 мая 2020 года  № 580
Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области"
(в ред. пост. от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 16.06.2023 №682, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
	Ответственный исполнитель  муниципальной  программы
	-
	отдел по  агропромышленному комплексу и имущественным отношениям

	Соисполнитель муниципальной  программы
	-
	отдел экономики, отдел по ЖКХ и транспорту, архитектурно-строительный отдел, отдел по образованию и молодёжной политике, отдел по общим и организационным вопросам

	Цели муниципальной  программы
	-
	создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Котовского муниципального района  на уровне не менее 25,2 процента в 2025 году;

сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 72,8 процента в 2025 году.

	Задачи муниципальной программы
	-
	приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

расширение социально-экономических и трудовых связей села, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

повышение источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых  услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и так далее;

повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа.

	Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
	
	численность работников, обучающихся по ученическим договорам, - 2 человека;

количество реализованных проектов по благоустройству - 6 единиц.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	-
	2021-2025

	Объемы   и источники финансирования муниципальной программы
	-
	общий объем финансирования государственной программы составит 9 289,896 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 3 925,110 тыс. рублей, из них:

2021 год –          0,0 тыс. рублей;

2022 год –          0,0 тыс. рублей;

2023 год –          0,0 тыс. рублей;

2024 год -    1 043,910 тыс. рублей;

2025 год -  2 881,200 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета – 2 803,454 тыс. рублей, из них:

2021 год –   2 702,380 тыс. рублей;

2022 год –       20,970 тыс. рублей;

2023 год -          0,000 тыс. рублей;

2024 год -        21,304 тыс. рублей;
2025 год -      58,800 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 974,29 тыс. рублей, из них:

2021 год -       384,290 тыс. рублей;

2022 год –          0,000 тыс. рублей;

2023 год -           0,000  тыс. рублей;

2024 год -         80,000 тыс. рублей;
2025 год -    510,000 тыс. рублей;
г) внебюджетные средства –  1 587,042 тыс. рублей, из них:

2021 год –    754,930 тыс. рублей;

2022 год –        2,330 тыс. рублей;

2023 год –        0,000 тыс. рублей;

2024 год –    79,782 тыс. рублей;

2025 год -  750,000 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты 
	-
	улучшение условий проживания сельского населения и формирование социальной инженерной инфраструктуры сельских территорий;

удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах;

повышение привлекательности сельской местности для проживания и трудовой деятельности;

повышение уровня благоустройства сельских территорий и опорного пункта.


1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы
(в ред. от 24.05.2023 №592, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)

Сельские территории  являются ключевым ресурсом страны, важность которого стремительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны.

Численность населения Котовского муниципального района  на 1 января 2025 г. составила 28243 человек, в том числе в г. Котово - 19955 человек, в сёлах и хуторах - 8288 человек.

На территории района насчитывается 25 сёл и хуторов и 1 опорный пункт г. Котово, объединенных в муниципальный район.
Предлагаемый комплекс мероприятий включает направления (мероприятия) государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696.

Одним из основных инструментов решения стратегической задачи по повышению уровня и качества жизни на селе в Котовском муниципальном районе должна стать муниципальная  программа  "Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области»" (далее именуется – муниципальная  программа).

Результаты ее реализации позволят стабилизировать численность  населения, поднять уровень занятости и доходов, улучшить условия жизни на сельских территориях.

 В совокупности достижение к 2025 году предусмотренных муниципальной  программой целевых показателей будет способствовать укреплению основ для комплексного и эффективного развития сельского хозяйства и обеспечения агропродовольственной безопасности.

Сельские территории являются стратегическим ресурсом, однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности, сложные условия жизни сельского населения, недостаточная вовлеченность сельского населения в практики гражданского общества, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

Возможными внешними факторами (рисками) реализации муниципальной  программы могут являться:

риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Возможными внутренними рисками при реализации муниципальной  программы являются:

организационные риски, связанные с ошибками планирования, прогнозирования, низким уровнем взаимодействия между структурными подразделениями;

производственные риски, связанные со срывом сроков исполнения работ по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры, с качеством выполненных работ.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

осуществление эффективного управления;

мониторинг и анализ  выполнения мероприятий программы;

разработка дополнительных мероприятий.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной  программы
(в ред. от 24.05.2023 №592, от 12.04.2024 №400)
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации и Стратегией пространственного развития установлены ключевые положения, предусматривающие обеспечение социально-экономического развития малых и средних городов, а также сельских территорий, создание комфортной среды для проживания граждан во всех населенных пунктах страны.

Обеспечение развития сельских территорий требует проведения эффективной государственной политики регионального развития, разработки предложений по размещению производственных, перерабатывающих и логистических мощностей различных отраслей экономики, а также формирования обеспечивающей активное экономическое развитие системы расселения. Для решения обозначенных задач потребуется проведение полноценной оценки состояния сельских территорий, определение экономического потенциала их развития с учетом возможности формирования специализированных высокотехнологичных зон производства отдельных видов продукции, развития межрегионального обмена, применения более совершенного организационно-экономического механизма, что будет способствовать рациональному использованию производственного потенциала.

Целями  муниципальной программы являются:


создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;


стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;


активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;


формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;


сохранение доли сельского населения в общей численности населения Котовского муниципального района Волгоградской области на уровне не менее 25,2 процента в 2025 году;


сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 72,8 процента в 2025 году.

Задачи муниципальной программы:


приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;


расширение социально-экономических и трудовых связей села, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;


повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;


повышение источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;


улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни;


повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых  услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и так далее;


повышение привлекательности жизни в сельской местности.

Срок реализации: до 2025 г. 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
(от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
Численность работников, обучающихся по ученическим договорам, - 2 человека;

Количество реализованных проектов по благоустройству - 6 единиц.

Целевые показатели приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной  программы планируется обеспечить достижение следующих основных ожидаемых результатов:

улучшение условий проживания сельского населения и формирование социальной инженерной инфраструктуры сельских территорий;

удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах;

повышение привлекательности сельской местности для проживания и трудовой деятельности;

повышение уровня благоустройства сельских территорий.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы
(в ред. от 24.05.2023 №592, от 12.04.2024 №400)

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации ряда мероприятий. Перечень реализуемых мероприятий муниципальной программы, представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Основными мероприятиями  муниципальной  программы  являются:

оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

обеспечение комплексного развития сельских территорий;

благоустройство сельских территорий.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

в рамках реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрено оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Котовского района муниципальных  услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

(от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, от 16.05.2022г. № 545, в ред. от 24.05.2023 №592, от 16.06.2023 №682, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования приведено  в приложении 3 к муниципальной  программе.

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет:  9 289,896 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –      3 925,110 тыс. рублей;

областного бюджета 
-        2 803,454 тыс. рублей;

местных бюджетов 
-        974,290  тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 587,042 тыс. рублей.
.
7. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами  Волгоградской области, администрации Котовского муниципального района.

Реализация Программы осуществляется исполнителями программы.

Исполнители Программы в процессе работы:


выполняют мероприятия Программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;


организуют информационную и разъяснительную работу по освещению целей и задач программы;


готовят отчетную информацию о ходе реализации программы;


осуществляют ежегодное проведение корректировки планируемых значений целевых показателей в области строительства, ремонта с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации;


представляют в отдел экономики администрации Котовского района отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы по установленной форме.

Подготовка и представление обязательной отчетности по Программе осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Котовского муниципального района от 01.10.2013 года № 2154 «Об утверждении  положения о муниципальных программах» администрация Котовского муниципального района.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной  программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной  программы
(в ред. пост. от 12.04.2024 №400)

Имущество, создаваемое (приобретаемое) органами местного самоуправления за счет полученных субсидий из областного бюджета, предоставленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения, является собственностью муниципального образования.
Приложение 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий"
(от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, 
от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Котовского муниципального района»
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Численность работников, обучающихся по ученическим договорам
	человек
	1
	1
	
	
	

	2
	Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству
	единиц
	4
	
	
	1
	1


Приложение 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий"
(от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592,
 от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 16.06.2023 №682, 

от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Котовского муниципального района
	N

п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
	Непосредственные результаты реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа Котовского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области"

	
	Итого по муниципальной программе
	Отдел по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям
	2021
	3 841,600
	
	2 702,380
	384,290
	754,930
	

	
	
	
	2022
	23,300
	
	20,970
	
	2,330
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 224,996
	1 043,910
	21,304
	80,000
	79,782
	

	
	
	
	2025
	4 200,0
	2 881,200
	58,800
	510,000
	750,000
	

	
	
	
	2021 - 2025
	9 289,896
	3 925,110
	2 803,454
	974,290
	1 587,042
	


	1.
	Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам
	Отдел по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям
	2021
	66,300
	
	59,670
	
	6,630
	1 человек

	
	
	
	2022
	23,300
	
	20,970
	
	2,330
	1 человек

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по мероприятию
	
	2021 - 2025
	89,600
	
	80,640
	
	8,960
	2 человек

	2.
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	Отдел по ЖКХ и транспорту, отдел по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по мероприятию
	
	2021 - 2025
	
	
	
	
	
	

	3.
	Благоустройство сельских территорий
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Поддержка общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	Отдел по ЖКХ и транспорту, отдел по общим и организационным вопросам, отдел по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям
	2021
	3 775,300
	
	2 642,710
	384,290
	748,300
	4 единицы

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 224,996
	1 043,910
	21,304
	80,000
	79,782
	1 единиц

	
	
	
	2025
	4 200,00
	2 881,200
	58,800
	510,000
	750,000
	1 единиц

	
	Итого по мероприятию
	
	2021-2025
	9 200,296
	3 925,11
	2 722,814
	974,29
	1 578,082
	6 единиц

	3.1.1
	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов
	2021
	2 750,000
	
	1 925,000
	280,000
	545,000
	11 000 кв. м

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	4 200,000
	2 881,200
	58,800
	510,000
	750,000
	7925 кв. м.

	
	В том числе по объектам
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1
	Отсыпка щебнем грунтовых улиц с. Моисеево  Моисеевского сельского поселения
	ТОС «Моисеевское заречье»
	2021
	2 750,000
	
	1 925,000
	280,000
	545,000
	11 000 кв. м.

	3.1.2.2
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с. Бурлук Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Сосновский»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.3
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Коростино, с. Племхоз Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Коростинский»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.4
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Авилово Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Купцово»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.5
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Смородино Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Смородинский»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.6
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Гордиенки Мирошниковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Слюсаревское»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.7
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Моисеево Моисеевского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Моисеевское заречье»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.8
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Мокрая Ольховка Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Крячки»
	2025
	4 200,000
	2 881,200
	58,800
	510,000
	750,000
	7 925 кв. м.

	3.1.2.9
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов с.Крячки Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Крячки»
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов х. Попки Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Казачий»
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	1 224,996
	1 043,910
	21,304
	80,000
	79,782
	1 проект - фасад 1 здания

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе по объектам
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.1
	Оформление фасада здания Дома культуры в с. Купцово Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области
	ТОС «Купцово»
	2024
	1 224,996
	1043,910
	21,304
	80,000
	79,782
	фасад 1 здания

	3.1.5
	Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок
	2021
	1 025,300
	
	717,710
	104,290
	203,300
	3 проекта - 8 колодцев

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе по объектам
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.1
	Обустройство общественных колодцев в с.Коростино и с. Племхоз Коростинского сельского поселения
	ТОС «Коростинский»
	2021
	169,300
	
	118,510
	9,490
	41,300
	4 колодца

	3.1.5.2
	Обустройство общественных колодцев  в с. Мокрая Ольховка Мокроольховского сельского поселения
	ТОС «Крячки»
	2021
	428,000
	
	299,600
	47,400
	81,000
	2 колодца в с.Мокрая Ольховка

	3.1.5.3
	Обустройство общественных колодцев  в с. Крячки Мокроольховского сельского поселения
	ТОС «Крячки»
	2021
	428,000
	
	299,600
	47,400
	81,000
	2 колодца в с.Крячки

	3.1.6
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов
	2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий"
(от 25.03.2021г. № 365, от 20.05.2021г. № 558, от 25.05.2021г. № 592, 
от 16.05.2022г. № 545, от 24.05.2023 №592, от 16.06.2023 №682,

от 12.04.2024 №400, от 28.11.2025 № 1388)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования с распределением  по главным распорядителям средств бюджета

	Наименование государственной программы
	Год реализации
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы
	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области"
	2021
	Отдел по агропромышленному комплексу и имущественным отношениям
	3 841,600
	
	2 702,380
	384,290
	754,930

	
	2022
	
	23,300
	
	20,970
	
	2,330

	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	
	1 224,996
	1 043,910
	21,304
	80,000
	79,782

	
	2025
	
	4 200,000
	2 881,200
	58,800
	510,000
	750,000

	
	2021 - 2025
	
	9 289,896
	3 925,110
	2 803,454
	974,290
	1 587,042


